## FLUJO DE CAJA PROYECTADO (2)
[8 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
[7 empty] | Valor total | Valor Unitario | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | Total Abril 2026 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | semana 8 | Total mayo 2026 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | Total junio 2026 | semana 13 | semana 14 | semana 15 | semana 16 | Total julio 2026 | semana 17 | semana 18 | semana 19 | semana 20 | Total Agosto 2026 | semana 17 | semana 18 | semana 19 | semana 20 | Total Septiembre 2026
| % DE FACTURACIÓN | 530000 | Kg | 4753.95 | 2519593500 |  |  | 14: 0; 18: 0; 19: 0; 22: 54616.82; 24: 54616.82; 26: 23957.46; 28: 25521.41; 29: 49478.87; 31: 80000; 33: 100000; 34: 180000; 36: 100000; 38: 145904.31; 39: 245904.31
[7 empty] | 1569060495.87 | 5523 |  |  | 870811200 |  | 870811200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 301648696.86 | 0 | 301648696.86 | 0 | 132317051.58 | 0 | 140954747.43 | 273271799.01 | 0 | 441840000 | 0 | 552300000 | 994140000 | 0 | 552300000 | 0 | 805829504.13 | 1358129504.13
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
Código | ITEM | Cantidad+desp. | Unidad de medida | Valor Unitario | Total presupuesto |  | Valor total | Valor Unitario | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | Total Abril 2026 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | semana 8 | Total mayo 2026 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | Total junio 2026 | semana 13 | semana 14 | semana 15 | semana 16 | Total julio 2026 | semana 17 | semana 18 | semana 19 | semana 20 | Total Agosto 2026 | semana 17 | semana 18 | semana 19 | semana 20 | Total Septiembre 2026
1 | Indirectos |  |  |  | 150533984.5625 |  | 155300620.98 | 123876289 | 0 | 0 | 64463869 | 3097443 | 67561312 | 0 | 0 | 0 | 10365382 | 10365382 | 0 | 0 | 0 | 10365382 | 10365382 | 0 | 0 | 0 | 3450000 | 3450000 | 0 | 0 | 0 | 3450000 | 3450000 | 0 | 48300864.98 | 0 | 11807680 | 60108544.98
1.1 | Polizas talleres | 6 | 0 | 18295782.1875 | 18295782.1875 |  | 13451751 | 5917366 | 0 | 0 | 5917366 | 0 | 5917366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7534385 | 7534385
1.1.1 | Buen manejo de anticipo | 1 | glb | 3512790.18 | 3512790.18 |  | 1844836.12 | 9: 516713.12; 12: 516713.12; 14: 516713.12; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 38: 1328123; 39: 1328123
1.1.2 | Cumplimiento | 1 | glb | 3073691.4075 | 3073691.4075 |  | 910373.43 | 9: 465741.43; 12: 465741.43; 14: 465741.43; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 38: 444632; 39: 444632
1.1.3 | Salarios y prestaciones sociales | 1 | glb | 2049127.605 | 2049127.605 |  | 612043.07 | 9: 349306.07; 12: 349306.07; 14: 349306.07; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 38: 262737; 39: 262737
1.1.4 | Estabilidad de obra | 1 | glb | 3073691.4075 | 3073691.4075 |  | 7879684.86 | 9: 4184037.86; 12: 4184037.86; 14: 4184037.86; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 38: 3695647; 39: 3695647
1.1.5 | Calidad de obra | 1 | glb | 3073691.4075 | 3073691.4075 |  | 1222251 | 9: 9282; 12: 9282; 14: 9282; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 38: 1212969; 39: 1212969
1.1.6 | Responsabilidad civil extracontractural | 1 | glb | 3512790.18 | 3512790.18 |  | 982562.52 | 9: 392285.52; 12: 392285.52; 14: 392285.52; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 38: 590277; 39: 590277
1.2. | Impuestos |  |  |  | 48300864.975 |  | 48300864.98 | 48300863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48300864.98 | 0 | 0 | 48300864.98
1.2.1 | FIC | 1 | glb | 7318312.875 | 7318312.875 |  | 7318312.88 | 9: 7318312; 14: 0; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 36: 7318312.88; 39: 7318312.88
1.2.2 | ICA | 1 | glb | 29273251.5 | 29273251.5 |  | 29273251.5 | 9: 29273251; 14: 0; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 36: 29273251.5; 39: 29273251.5
1.2.3 | Cuatro por 1000 | 1 | glb | 11709300.6 | 11709300.6 |  | 11709300.6 | 9: 11709300; 14: 0; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 36: 11709300.6; 39: 11709300.6
1.3 | Personal administración |  |  |  | 24640000 |  | 34339945 | 10450000 | 0 | 0 | 0 | 2435886 | 2435886 | 0 | 0 | 0 | 10365382 | 10365382 | 0 | 0 | 0 | 10365382 | 10365382 | 0 | 0 | 0 | 3450000 | 3450000 | 0 | 0 | 0 | 3450000 | 3450000 | 0 | 0 | 0 | 4273295 | 4273295
1.3.1 | Profesional de calidad 100% | 4 | mes | 6160000 | 24640000 |  | 17089945 | 9: 7000000; 13: 2435886; 14: 2435886; 18: 6915382; 19: 6915382; 23: 6915382; 24: 6915382; 29: 0; 34: 0; 38: 823295; 39: 823295
1.3.2 | Residente administrativo | 4 | mes | 3450000 | 13800000 |  | 17250000 | 9: 3450000; 14: 0; 18: 3450000; 19: 3450000; 23: 3450000; 24: 3450000; 28: 3450000; 29: 3450000; 33: 3450000; 34: 3450000; 38: 3450000; 39: 3450000
1.4 | Campamentos, protecciones e insumos de obra |  |  |  | 750834.4 |  | 661557 | 661557 | 0 | 0 | 0 | 661557 | 661557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Kit señalización para campamentos (hasta 120 m2) | 3 | und | 125384.3 | 376152.9 |  | 150000 | 9: 150000; 13: 150000; 14: 150000; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0
1.4.2 | Cascos de seguridad | 1 | und | 17867 | 17867 |  | 17850 | 9: 17850; 13: 17850; 14: 17850; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0
1.4.3 | Protección auditiva | 3 | und | 2627.5 | 7882.5 |  | 4341 | 9: 4341; 13: 4341; 14: 4341; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0
1.4.4 | Guantes de nitrilo | 3 | und | 5780.5 | 17341.5 |  | 23324 | 9: 23324; 13: 23324; 14: 23324; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0
1.4.5 | Par de botas de agua | 1 | und | 72519 | 72519 |  | 66640 | 9: 66640; 13: 66640; 14: 66640; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0
1.4.6 | Par de botas de seguridad | 1 | und | 118763 | 118763 |  | 116739 | 9: 116739; 13: 116739; 14: 116739; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0
1.4.7 | Gafas de seguridad | 3 | und | 3678.5 | 11035.5 |  | 14756 | 9: 14756; 13: 14756; 14: 14756; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0
1.4.8 | Chalecos reflectivos | 1 | und | 78825 | 78825 |  | 81037 | 9: 81037; 13: 81037; 14: 81037; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0
1.4.9 | Overoles | 1 | und | 50448 | 50448 |  | 186870 | 9: 186870; 13: 186870; 14: 186870; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0
1.5 | G.C. | 1 | 0 | 58546503 | 58546503 |  | 58546503 | 58546503 | 0 | 0 | 58546503 | 0 | 58546503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | TRANSPORTES | 1 | glb | 58546503 | 58546503 |  | 58546503 | 9: 58546503; 12: 58546503; 14: 58546503; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0
3 | Viaticos |  |  |  | 0 |  | 17881010 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497410 | 0 | 0 | 0 | 1497410 | 0 | 2235000 | 0 | 0 | 2235000 | 0 | 0 | 4716200 | 0 | 4716200 | 0 | 0 | 4716200 | 0 | 4716200 | 0 | 0 | 4716200 | 0 | 4716200
3.1 | Viaticos |  |  |  | 0 |  | 17881010 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497410 | 0 | 0 | 0 | 1497410 | 0 | 2235000 | 0 | 0 | 2235000 | 0 | 0 | 4716200 | 0 | 4716200 | 0 | 0 | 4716200 | 0 | 4716200 | 0 | 0 | 4716200 | 0 | 4716200
3.1.1 | Hospedaje | [5 empty] | 9048000 | 9: 1237600; 14: 0; 15: 500000; 19: 500000; 21: 1348000; 24: 1348000; 27: 2400000; 29: 2400000; 32: 2400000; 34: 2400000; 37: 2400000; 39: 2400000
3.1.2 | Transportes | [5 empty] | 586500 | 9: 292400; 14: 0; 15: 147900; 19: 147900; 24: 0; 27: 146200; 29: 146200; 32: 146200; 34: 146200; 37: 146200; 39: 146200
3.1.3 | Pasajes | [5 empty] | 1539510 | 9: 2190000; 14: 0; 15: 609510; 19: 609510; 24: 0; 27: 310000; 29: 310000; 32: 310000; 34: 310000; 37: 310000; 39: 310000
3.1.4 | Alimentacion | [5 empty] | 6707000 | 9: 480000; 14: 0; 15: 240000; 19: 240000; 21: 887000; 24: 887000; 27: 1860000; 29: 1860000; 32: 1860000; 34: 1860000; 37: 1860000; 39: 1860000
4 | INGENIERÍA |  |  |  | 0 |  | 11448635.5 | 11448635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5724317.5 | 0 | 5724318 | 11448635.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Ingenieria de taller |  |  |  | 0 |  | 11448635.5 | 11448635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5724317.5 | 0 | 5724318 | 11448635.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Ingenieria de taller | [5 empty] | 11448635.5 | 9: 11448635; 14: 0; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 31: 5724317.5; 33: 5724318; 34: 11448635.5; 39: 0
5 | Suministros |  |  |  | 0 |  | 243444435.64 | 2045743.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 102 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | PINTURA |  |  |  | 0 |  | 243444435.64 | 2045743.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 102 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Epoxico | [5 empty] | 93907564.8 | 866096.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 102 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.1 | Anticorrosivo epoxico x cuñete | 136 | Cuñetes |  |  |  | 91167061.44 | 9: 670346.04; 14: 0; 16: 43; 18: 93; 19: 136; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0
5.1.1.2 | Catalizador | [5 empty] | 0 | 14: 0; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0
5.1.1.3 | Disolvente epoxicco cuñete | 13 | Cuñetes |  |  |  | 2740503.36 | 9: 195750.24; 14: 0; 16: 5; 18: 9; 19: 14; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0
5.1.2 | Pintura | [5 empty] | 149536870.84 | 1179647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.1 | Esmalte Urretano | 149 | Cuñetes |  |  |  | 146600617.24 | 9: 983896.76; 14: 0; 19: 0; 24: 0; 26: 149; 29: 149; 34: 0; 39: 0
5.1.2.2 | Catalizador Urretano | [5 empty] | 0 | 14: 0; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0
5.1.2.3 | Solvente Uretano | 15 | Cuñetes |  |  |  | 2936253.6 | 9: 195750.24; 14: 0; 19: 0; 24: 0; 26: 15; 29: 15; 34: 0; 39: 0
6 | Mano de obra |  |  |  | #REF! |  | 2369025657.5593 | 9025.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5072.4 | 9583 | 17682.2 | 32337.6 | 0 | 11678 | 17785 | 6305 | 35768 | 10678 | 5287 | 14738 | 25000 | 55703 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 320000 | 85000 | 1200 | 0 | 0 | 86200
6.1 | Fabricación de EEMM |  |  |  | #REF! |  | 2369025657.5593 | 9025.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5072.4 | 9583 | 17682.2 | 32337.6 | 0 | 11678 | 17785 | 6305 | 35768 | 10678 | 5287 | 14738 | 25000 | 55703 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 320000 | 85000 | 1200 | 0 | 0 | 86200
6.1.1. | Proveedor 1 | 330008.6 |  |  |  |  | 1431482882.7593 | 4337.7139 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5072.4 | 9583 | 17682.2 | 32337.6 |  | 11678 | 17785 | 6305 | 35768 | 10678 | 5287 | 14738 | 25000 | 55703 |  |  | 40000 | 80000 | 120000 | 85000 | 1200 |  |  | 86200
6.1.2. | Proveedor 2 | [5 empty] | 937542774.8 | 9: 4687.7139; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 30: 80000; 31: 80000; 32: 40000; 34: 200000
| Totales |  |  | 0 | #REF! |  | 2797100359.6793 | 10: #REF!; 11: #REF!; 12: #REF!; 13: #REF!; 14: #REF!; 15: #REF!; 16: #REF!; 17: #REF!; 18: #REF!; 19: #REF!; 20: #REF!; 21: #REF!; 22: #REF!; 23: #REF!; 24: #REF!; 25: #REF!; 26: #REF!; 27: #REF!
OPC 1
Costo | 3824.47
A | 245.531 |  |  |  | 13.42%
I | 76.4894
U | 191.2235
IVA | 36.3325
Total | 4374.0463 | 530000 | 2318244559.67
Costo | 3970.41
A | 254.9
I | 79.41
U | 198.52
IVA | 37.7188
Total | 4540.9588 | 530000 | 2406708164
[10 empty] | Anticipo |  |  |  | Corte avance (2 semanas) 50 ton pago en 30 días |  | Corte avance (2 semanas) 50 ton pago en 30 días |  |  | Corte avance (2 semanas) 50 ton pago en 30 días |  | Corte avance (2 semanas) 50 ton pago en 30 días |  |  | Corte avance (2 semanas) 50 ton pago en 30 días |  | Corte avance entrega final 30 ton pago en 30 días
[8 empty] | 530000 |  | 151169.52 |  |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  | 88000 |  | 88000 |  |  | 88000 |  | 14830.48 |  |  | 64869261
[8 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
Note on V7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El cliente autorizó pasar el corte con las unidades pintadas y soldadas que estan para despacho en lo que nos autoriza enviar a obra.
Note on S27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aterrizar valor con michelle
Note on X27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aterrizar valor con michelle
Note on AC27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aterrizar valor con michelle
Note on AH27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aterrizar valor con michelle
Note on AM27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aterrizar valor con michelle
Note on AH28: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar optimización de horas extras
Note on J59: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Meter el Iva porque es pleno
Note on X62: GERALDINE OROZCO SANJUAN: Pendiente actualizar a corte del sábado 27 de junio

## FLUJO DE CAJA PROYECTADO (V1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Código | ITEM | Cantidad+desp. | Unidad de medida | Valor Unitario | Total presupuesto |  | Valor total | Valor Unitario | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | Total Abril 2026 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | semana 8 | Total mayo 2026 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | Total junio 2026 | semana 13 | semana 14 | semana 15 | semana 16 | Total julio 2026 | semana 17 | semana 18 | semana 19 | semana 20 | Total Agosto 2026
1 | Indirectos |  |  |  | 150533984.5625 |  | 151058089.98 | 120426289 | 0 | 0 | 64463869 | 3097443 | 67561312 | 0 | 0 | 0 | 6915382 | 6915382 | 0 | 0 | 0 | 6915382 | 6915382 | 0 | 0 | 0 | 55216246.98 | 55216246.98 | 0 | 0 | 0 | 14449767 | 14449767
1.1 | Polizas talleres | 6 | 0 | 18295782.1875 | 18295782.1875 |  | 13451751 | 5917366 | 0 | 0 | 5917366 | 0 | 5917366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7534385 | 7534385
1.1.1 | Buen manejo de anticipo | 1 | glb | 3512790.18 | 3512790.18 |  | 1844836.12 | 516713.12 |  |  | 516713.12 |  | 516713.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1328123 | 1328123
1.1.2 | Cumplimiento | 1 | glb | 3073691.4075 | 3073691.4075 |  | 910373.43 | 465741.43 |  |  | 465741.43 |  | 465741.43 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 444632 | 444632
1.1.3 | Salarios y prestaciones sociales | 1 | glb | 2049127.605 | 2049127.605 |  | 612043.07 | 349306.07 |  |  | 349306.07 |  | 349306.07 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 262737 | 262737
1.1.4 | Estabilidad de obra | 1 | glb | 3073691.4075 | 3073691.4075 |  | 7879684.86 | 4184037.86 |  |  | 4184037.86 |  | 4184037.86 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3695647 | 3695647
1.1.5 | Calidad de obra | 1 | glb | 3073691.4075 | 3073691.4075 |  | 1222251 | 9282 |  |  | 9282 |  | 9282 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1212969 | 1212969
1.1.6 | Responsabilidad civil extracontractural | 1 | glb | 3512790.18 | 3512790.18 |  | 982562.52 | 392285.52 |  |  | 392285.52 |  | 392285.52 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 590277 | 590277
1.2. | Impuestos |  |  |  | 48300864.975 |  | 48300864.98 | 48300863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48300864.98 | 48300864.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | FIC | 1 | glb | 7318312.875 | 7318312.875 |  | 7318312.88 | 7318312 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7318312.88 | 7318312.88 |  |  |  |  | 0
1.2.2 | ICA | 1 | glb | 29273251.5 | 29273251.5 |  | 29273251.5 | 29273251 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 29273251.5 | 29273251.5 |  |  |  |  | 0
1.2.3 | Cuatro por 1000 | 1 | glb | 11709300.6 | 11709300.6 |  | 11709300.6 | 11709300 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 11709300.6 | 11709300.6 |  |  |  |  | 0
1.3 | Personal administración |  |  |  | 24640000 |  | 30097414 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 2435886 | 2435886 | 0 | 0 | 0 | 6915382 | 6915382 | 0 | 0 | 0 | 6915382 | 6915382 | 0 | 0 | 0 | 6915382 | 6915382 | 0 | 0 | 0 | 6915382 | 6915382
1.3.1 | Profesional de calidad 100% | 4 | mes | 6160000 | 24640000 |  | 30097414 | 7000000 |  |  |  | 2435886 | 2435886 |  |  |  | 6915382 | 6915382 |  |  |  | 6915382 | 6915382 |  |  |  | 6915382 | 6915382 |  |  |  | 6915382 | 6915382
1.4 | Campamentos, protecciones e insumos de obra |  |  |  | 750834.4 |  | 661557 | 661557 | 0 | 0 | 0 | 661557 | 661557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Kit señalización para campamentos (hasta 120 m2) | 3 | und | 125384.3 | 376152.9 |  | 150000 | 150000 |  |  |  | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4.2 | Cascos de seguridad | 1 | und | 17867 | 17867 |  | 17850 | 17850 |  |  |  | 17850 | 17850 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4.3 | Protección auditiva | 3 | und | 2627.5 | 7882.5 |  | 4341 | 4341 |  |  |  | 4341 | 4341 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4.4 | Guantes de nitrilo | 3 | und | 5780.5 | 17341.5 |  | 23324 | 23324 |  |  |  | 23324 | 23324 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4.5 | Par de botas de agua | 1 | und | 72519 | 72519 |  | 66640 | 66640 |  |  |  | 66640 | 66640 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4.6 | Par de botas de seguridad | 1 | und | 118763 | 118763 |  | 116739 | 116739 |  |  |  | 116739 | 116739 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4.7 | Gafas de seguridad | 3 | und | 3678.5 | 11035.5 |  | 14756 | 14756 |  |  |  | 14756 | 14756 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4.8 | Chalecos reflectivos | 1 | und | 78825 | 78825 |  | 81037 | 81037 |  |  |  | 81037 | 81037 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4.9 | Overoles | 1 | und | 50448 | 50448 |  | 186870 | 186870 |  |  |  | 186870 | 186870 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5 | G.C. | 1 | 0 | 58546503 | 58546503 |  | 58546503 | 58546503 | 0 | 0 | 58546503 | 0 | 58546503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | TRANSPORTES | 1 | glb | 58546503 | 58546503 |  | 58546503 | 58546503 |  |  | 58546503 |  | 58546503 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Viaticos |  |  |  | 0 |  | 4200000 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 1850000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 1850000 | 0 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Viaticos |  |  |  | 0 |  | 4200000 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 1850000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 1850000 | 0 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Hospedaje | [5 empty] | 1237600 | 1237600 |  |  |  |  | 0 | 618800 |  |  |  | 618800 |  |  |  |  | 0 |  |  | 618800 |  | 618800 |  |  |  |  | 0
3.1.2 | Transportes | [5 empty] | 292400 | 292400 |  |  |  |  | 0 | 146200 |  |  |  | 146200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 146200 |  | 146200 |  |  |  |  | 0
3.1.3 | Pasajes | [5 empty] | 2190000 | 2190000 |  |  |  |  | 0 | 845000 |  |  |  | 845000 |  | 500000 |  |  | 500000 |  |  | 845000 |  | 845000 |  |  |  |  | 0
3.1.4 | Alimentacion | [5 empty] | 480000 | 480000 |  |  |  |  | 0 | 240000 |  |  |  | 240000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 240000 |  | 240000 |  |  |  |  | 0
4 | INGENIERÍA |  |  |  | 0 |  | 11448635.5 | 11448635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5724317.5 | 0 | 5724318 | 11448635.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Ingenieria de taller |  |  |  | 0 |  | 11448635.5 | 11448635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5724317.5 | 0 | 5724318 | 11448635.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Ingenieria de taller | [5 empty] | 11448635.5 | 11448635 |  |  |  |  | 0 |  | 5724317.5 |  | 5724318 | 11448635.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Suministros |  |  |  | 0 |  | 243444435.64 | 2045743.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 102 | 150 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | PINTURA |  |  |  | 0 |  | 243444435.64 | 2045743.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 102 | 150 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Epoxico | [5 empty] | 93907564.8 | 866096.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 102 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.1 | Anticorrosivo epoxico x cuñete | 136 | Cuñetes |  |  |  | 91167061.44 | 670346.04 |  |  |  |  | 0 |  | 43 |  | 93 | 136 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.1.1.2 | Catalizador | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.1.1.3 | Disolvente epoxicco cuñete | 13 | Cuñetes |  |  |  | 2740503.36 | 195750.24 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  | 9 | 14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.1.2 | Pintura | [5 empty] | 149536870.84 | 1179647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.1 | Esmalte Urretano | 149 | Cuñetes |  |  |  | 146600617.24 | 983896.76 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 149 |  |  | 149 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.1.2.2 | Catalizador Urretano | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.1.2.3 | Solvente Uretano | 15 | Cuñetes |  |  |  | 2936253.6 | 195750.24 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Mano de obra |  |  |  | 2519593500 |  | 2318244559.67 | 4374.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 100000 | 180000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 200000 | 100000 | 0 | 50000 | 0 | 150000
6.1 | Fabricación de EEMM |  |  |  | 2519593500 |  | 2318244559.67 | 4374.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 100000 | 180000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 200000 | 100000 | 0 | 50000 | 0 | 150000
6.1.1 | Lámina ARMADO | 530000 | Kg | 4753.95 | 2519593500 |  | 2318244559.67 | 4374.0463 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80000 |  | 100000 | 180000 |  | 100000 |  | 100000 | 200000 | 100000 |  | 50000 |  | 150000
6.1.1.p | Proveedor | [5 empty] | 2318244559.67 | 4374.0463 |  |  |  |  | 0 |  | 10600 | 15900 | 37100 | 63600 | 37100 | 53000 | 47700 | 53000 | 190800 | 53000 | 63600 | 58300 | 42400 | 217300 | 58300 |  |  |  | 58300
| Totales |  |  | 0 | 2670127484.5625 |  | 2728395720.79 |  | 0 | 0 | 64463869 | 3097443 | 67561312 | 1850000 | 35527948.42 | 0 | 76743633.88 | 114121582.3 | 0 | 499960577.96 | 0 | 444320015.9 | 944280593.86 | 0 | 437404633.9 | 1850000 | 492620880.88 | 931875514.78 | 437404633.9 | 0 | 218702316.95 | 14449767 | 670556717.85
[6 empty] | PINTURA | 243444435.64 | 459.3291
[7 empty] | 243444435.64 | 459.3291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 50000 | 0 | 0
[7 empty] | 243444435.64 | 459.3291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 50000 | 0 | 0
[7 empty] | 243444435.64 | 459.3291 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 80000 |  | 100000 |  |  | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 50000
2902704000
OPC 1
Costo | 3824.47 | [5 empty] | Margen
A | 245.531 |  |  |  | 13.42% |  | 174308279.21
I | 76.4894 | [5 empty] | 6.005%
U | 191.2235
IVA | 36.3325
Total | 4374.0463 | 530000 | 2318244559.67
Costo | 3970.41
A | 254.9
I | 79.41
U | 198.52
IVA | 37.7188
Total | 4540.9588 | 530000 | 2406708164
[10 empty] | Anticipo |  |  |  | Corte avance (2 semanas) 50 ton pago en 30 días |  | Corte avance (2 semanas) 50 ton pago en 30 días |  |  | Corte avance (2 semanas) 50 ton pago en 30 días |  | Corte avance (2 semanas) 50 ton pago en 30 días |  |  | Corte avance (2 semanas) 50 ton pago en 30 días |  | Corte avance entrega final 30 ton pago en 30 días
[8 empty] | 530000 |  | 151169.52 |  |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  | 88000 |  | 88000 |  |  | 88000 |  | 14830.48 |  |  | 64869261
[8 empty] | 2318244559.67 |  | 661222485.5684 |  |  |  | 218702316.95 |  |  | 218702316.95 |  | 384916077.832 |  | 384916077.832 |  |  | 384916077.832 |  | 64869206.7496
Note on S20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aterrizar valor con michelle
Note on X20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aterrizar valor con michelle
Note on AC20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aterrizar valor con michelle
Note on AH20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aterrizar valor con michelle
Note on J51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Meter el Iva porque es pleno
Note on V54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar los costos de transportes

## Resumen
Cuadro de Control
NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA SAS
EMPRESA: | NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA SAS
DOMICILIO: | Calle 93 # 12 - 14, Edificio Tempo 93, Oficina 704
OBRA: | 16-16 |  | CÓDIGO:
UBICACIÓN: | Bogota |  | FECHA: | 2026-09-10
Resumen consolidado |  |  | 2927325150
GRUPO | TOTAL | Porcentaje | COSTO | MARGEN
Presupuesto | 2670127485 | 100% | 91.21% | 8.786%
Proyectado | 2791884020.2745 | 104.6% | 95.37% | 4.627%
Avance de Obra |  | 42.5% | 247.1%
Ingresos Real | 1102160154.2179 | 37.65% | 37.65%
Egresos real | 1149676252.4611 | 41.18% | 39.27% | 60.73%
Avance Contabilidad | 62862623.26 | 2.252% | 2.147% | 97.85%
Costo de punto de margen | 29273251.5
Margen acumulado a hoy | -47516098.2431
135441129.7255

## Control Flujo de caja
NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA SAS
EMPRESA: | NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA SAS
DOMICILIO: | Calle 93 # 12 - 14, Edificio Tempo 93, Oficina 704
OBRA: | 16-16 |  | CÓDIGO:
UBICACIÓN: | Bogota |  | FECHA:
[18 empty] | 14 | 14 |  | 19 | 19 | 2 | 24 | 24 |  | 29 | 29 |  | 34 | 34 |  | 39 | 39 |  | 44 | 44
| DATOS DE EXPLOTACIÓN | Meses o costo/u | Detalles | [14 empty] | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE
[18 empty] | Proyectado | Real | Diferencia | Proyectado | Real | Diferencia | Proyectado | Real | Diferencia | Proyectado | Real | Diferencia | Proyectado | Real | Diferencia | Proyectado | Real | Diferencia | Proyectado | Real | Diferencia
155151349.8452
| % DE FACTURACIÓN | [15 empty] | % DE FACTURACIÓN
| FACTURACION PROYECTO | 2927325150 | [14 empty] | FACTURACION PROYECTO |  |  |  | 0 | 0 |  | 301648696.86 | 301648696.86 |  | 273271799.01 | 304405447.3009 |  | 994140000 | 323490168.057 |  | 552300000 | 172615842 |  | 805833315 | 0
| VALOR FACTURADO | [15 empty] | VALOR FACTURADO
| ANTICIPO | [15 empty] | ANTICIPO | 870811200 | 870811200
[17 empty] | Total | 870811200 | 870811200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301648696.86 | 301648696.86 | 0 | 273271799.01 | 304405447.3009 | 0 | 994140000 | 323490168.057 | 0 | 552300000 | 172615842 | 0 | 805833315 | 0 | 0
|  | Presupuesto | Proyectado |  |  |  | Asegurado |  |  |  | Real |  |  |  | Contabilidad |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | octubre
Código | ITEM | Valor Unitario | Cantidad | Valor Unitario | Total proyectado | Desviacion | Cantidad | Valor Unitario | Total proyectado | Desviacion | Cantidad | Valor Unitario | Total proyectado | Desviacion | Proyectado | Desviacion |  | Proyectado | Real | Desviacion | Proyectado | Real | Desviacion | Proyectado | Real | Desviacion | Proyectado | Real | Desviacion | Proyectado | Real | Desviacion | Proyectado | Real | Desviacion | Proyectado | Real | Desviacion
1 | Indirectos | 150533984 | 31 | 120426289 | 99465371 | 51068613 | 31 | 120426289 | 66899755 | 15315616 | 35 | 123876289 | 88200771 | 11264600 | #REF! | 62987523.14 |  | 67561312 | 66899755 | 661557 | 10365382 | 10362570 | 2812 | 10365382 | 7315258 | 3050124 | 3450000 | 3623188 | -173188 | 3450000 | 0 | 3450000 | 4273295 | 0 | 4273295 | 60108544.98 | 0 | 60108544.98
1.1 | Polizas talleres | 18295782 | 6 | 5917366 | 5917366 | 12378416 | 6 | 5917366 | 5917366 | 0 | 6 | 5917366 | 5917366 | 0 | 5917366.86 | -0.86 |  | 5917366 | 5917366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7534385 | 0 | 7534385
1.1.1 | Buen manejo de anticipo |  | 1 | 516713.12 | 516713.12 | -516713.12 | 1 | 516713.12 | 516713.12 | 0 | 1 | 516713.12 | 516713.12 | 0 | 0 | 516713.12 |  | 516713.12 | 516713.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328123 | 0 | 1328123
1.1.2 | Cumplimiento |  | 1 | 465741.43 | 465741.43 | -465741.43 | 1 | 465741.43 | 465741.43 | 0 | 1 | 465741.43 | 465741.43 | 0 | 5917366.86 | -5451625.43 |  | 465741.43 | 465741.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444632 | 0 | 444632
1.1.3 | Salarios y prestaciones sociales |  | 1 | 349306.07 | 349306.07 | -349306.07 | 1 | 349306.07 | 349306.07 | 0 | 1 | 349306.07 | 349306.07 | 0 | 0 | 349306.07 |  | 349306.07 | 349306.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262737 | 0 | 262737
1.1.4 | Estabilidad de obra |  | 1 | 4184037.86 | 4184037.86 | -4184037.86 | 1 | 4184037.86 | 4184037.86 | 0 | 1 | 4184037.86 | 4184037.86 | 0 | 0 | 4184037.86 |  | 4184037.86 | 4184037.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3695647 | 0 | 3695647
1.1.5 | Calidad de obra |  | 1 | 9282 | 9282 | -9282 | 1 | 9282 | 9282 | 0 | 1 | 9282 | 9282 | 0 | 0 | 9282 |  | 9282 | 9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212969 | 0 | 1212969
1.1.6 | Responsabilidad civil extracontractural |  | 1 | 392285.52 | 392285.52 | -392285.52 | 1 | 392285.52 | 392285.52 | 0 | 1 | 392285.52 | 392285.52 | 0 | 0 | 392285.52 |  | 392285.52 | 392285.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590277 | 0 | 590277
1.2. | Impuestos | 48300865 | 3 | 48300863 | 0 | 48300865 | 3 | 48300863 | 0 | 0 | 3 | 48300863 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48300864.98 | 0 | 48300864.98
1.2.1 | FIC |  | 1 | 7318312 | 0 | 0 | 1 | 7318312 | 0 | 0 | 1 | 7318312 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7318312.88 | 0 | 7318312.88
1.2.2 | ICA |  | 1 | 29273251 | 0 | 0 | 1 | 29273251 | 0 | 0 | 1 | 29273251 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29273251.5 | 0 | 29273251.5
1.2.3 | Cuatro por 1000 |  | 1 | 11709300 | 0 | 0 | 1 | 11709300 | 0 | 0 | 1 | 11709300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11709300.6 | 0 | 11709300.6
1.3 | Personal administración | 24640000 | 4 | 7000000 | 34339945 | -9699945 | 4 | 7000000 | 2435886 | 14654059 | 8 | 10450000 | 23736902 | 10603043 | 8202317 | 4441021 |  | 2435886 | 2435886 | 0 | 10365382 | 10362570 | 2812 | 10365382 | 7315258 | 3050124 | 3450000 | 3623188 | -173188 | 3450000 | 0 | 3450000 | 4273295 | 0 | 4273295 | 4273295 | 0 | 4273295
1.3.1 | Profesional de calidad 100% |  | 4 | 7000000 | 17089945 | -17089945 | 4 | 7000000 | 2435886 | 14654059 | 4 | 7000000 | 12643338 | 4446607 | 8202317 | 4441021 |  | 2435886 | 2435886 | 0 | 6915382 | 6515382 | 400000 | 6915382 | 3692070 | 3223312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823295 | 0 | 823295 | 823295 | 0 | 823295
1.3.2 | Residente administrativo |  | 0 | 3450000 | 17250000 | -17250000 | 0 | 4000000 | 20000000 | -2750000 | 4 | 3450000 | 11093564 | 6156436 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3450000 | 3847188 | -397188 | 3450000 | 3623188 | -173188 | 3450000 | 3623188 | -173188 | 3450000 | 0 | 3450000 | 3450000 | 0 | 3450000 | 3450000 | 0 | 3450000
1.4 | Campamentos, protecciones e insumos de obra | 750834 | 17 | 661557 | 661557 | 89277 | 17 | 661557 | 0 | 661557 | 17 | 661557 | 0 | 661557 | 0 | 0 |  | 661557 | 0 | 661557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Kit señalización para campamentos (hasta 120 m2) |  | 3 | 150000 | 150000 | -150000 | 3 | 150000 | 0 | 150000 | 3 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Cascos de seguridad |  | 1 | 17850 | 17850 | -17850 | 1 | 17850 | 0 | 17850 | 1 | 17850 | 0 | 17850 | 0 | 0 |  | 17850 | 0 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Protección auditiva |  | 3 | 4341 | 4341 | -4341 | 3 | 4341 | 0 | 4341 | 3 | 4341 | 0 | 4341 | 0 | 0 |  | 4341 | 0 | 4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Guantes de nitrilo |  | 3 | 23324 | 23324 | -23324 | 3 | 23324 | 0 | 23324 | 3 | 23324 | 0 | 23324 | 0 | 0 |  | 23324 | 0 | 23324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | Par de botas de agua |  | 1 | 66640 | 66640 | -66640 | 1 | 66640 | 0 | 66640 | 1 | 66640 | 0 | 66640 | 0 | 0 |  | 66640 | 0 | 66640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | Par de botas de seguridad |  | 1 | 116739 | 116739 | -116739 | 1 | 116739 | 0 | 116739 | 1 | 116739 | 0 | 116739 | 0 | 0 |  | 116739 | 0 | 116739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | Gafas de seguridad |  | 3 | 14756 | 14756 | -14756 | 3 | 14756 | 0 | 14756 | 3 | 14756 | 0 | 14756 | 0 | 0 |  | 14756 | 0 | 14756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | Chalecos reflectivos |  | 1 | 81037 | 81037 | -81037 | 1 | 81037 | 0 | 81037 | 1 | 81037 | 0 | 81037 | 0 | 0 |  | 81037 | 0 | 81037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.9 | Overoles |  | 1 | 186870 | 186870 | -186870 | 1 | 186870 | 0 | 186870 | 1 | 186870 | 0 | 186870 | 0 | 0 |  | 186870 | 0 | 186870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | G.C. | 58546503 | 1 | 58546503 | 58546503 | 0 | 1 | 58546503 | 58546503 | 0 | 1 | 58546503 | 58546503 | 0 | 0 | 58546503 |  | 58546503 | 58546503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | TRANSPORTES | 58546503 | 1 | 58546503 | 58546503 | 0 | 1 | 58546503 | 58546503 | 0 | 1 | 58546503 | 58546503 | 0 | 0 | 58546503 |  | 58546503 | 58546503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Viaticos | 0 | 0 | 4200000 | 17881010 | -17881010 | 0 | 4200000 | 1497410 | 16383600 | 0 | 4200000 | 0 | 17881010 | 609510 | -609510 |  | 0 | 0 | 0 | 1497410 | 1497410 | 0 | 2235000 | 2235000 | 0 | 4716200 | 4508000 | 208200 | 4716200 | 2300000 | 2416200 | 4716200 | 2093495 | 2622705 | 4716200 | 0 | 4716200
3.1 | Viaticos | 0 | 0 | 4200000 | 17881010 | -17881010 | 0 | 4200000 | 1497410 | 16383600 | 0 | 4200000 | 0 | 17881010 | 609510 | -609510 |  | 0 | 0 | 0 | 1497410 | 1497410 | 0 | 2235000 | 2235000 | 0 | 4716200 | 4508000 | 208200 | 4716200 | 2300000 | 2416200 | 4716200 | 2093495 | 2622705 | 4716200 | 0 | 4716200
3.1.1 | Hospedaje |  | 0 | 1237600 | 9048000 | -9048000 | 0 | 1237600 | 500000 | 8548000 | 0 | 1237600 | 0 | 9048000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 1348000 | 1348000 | 0 | 2400000 | 2400000 | 0 | 2400000 | 0 | 2400000 | 2400000 | 2093495 | 306505 | 2400000 | 0 | 2400000
3.1.2 | Transportes |  | 0 | 292400 | 586500 | -586500 | 0 | 292400 | 147900 | 438600 | 0 | 292400 | 0 | 586500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147900 | 147900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146200 | 248000 | -101800 | 146200 | 426000 | -279800 | 146200 | 0 | 146200 | 146200 | 0 | 146200
3.1.3 | Pasajes |  | 0 | 2190000 | 1539510 | -1539510 | 0 | 2190000 | 609510 | 930000 | 0 | 2190000 | 0 | 1539510 | 609510 | -609510 |  | 0 | 0 | 0 | 609510 | 609510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 0 | 310000 | 310000 | 0 | 310000 | 310000 | 0 | 310000 | 310000 | 0 | 310000
3.1.4 | Alimentacion |  | 0 | 480000 | 6707000 | -6707000 | 0 | 480000 | 240000 | 6467000 | 0 | 480000 | 0 | 6707000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | 887000 | 887000 | 0 | 1860000 | 1860000 | 0 | 1860000 | 1874000 | -14000 | 1860000 | 0 | 1860000 | 1860000 | 0 | 1860000
4 | INGENIERÍA | 0 | 0 | 11448635 | 11448635.5 | -11448635.5 | 0 | 11448635 | 0 | 11448635.5 | 0 | 11448635 | 0 | 11448635.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11448635.5 | 0 | 11448635.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Ingenieria de taller | 0 | 0 | 11448635 | 11448635.5 | -11448635.5 | 0 | 11448635 | 0 | 11448635.5 | 0 | 11448635 | 0 | 11448635.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11448635.5 | 0 | 11448635.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Ingenieria de taller |  | 0 | 11448635 | 11448635.5 | -11448635.5 | 0 | 11448635 | 0 | 11448635.5 | 0 | 11448635 | 0 | 11448635.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11448635.5 | 0 | 11448635.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Suministros | 0 | 313 | 2045743.28 | 243444435.64 | -243444435.64 | 313 | 2045743.28 | 243248685.4 | 195750.24 | 313 | 2045743.28 | 71708195.72 | 171736239.92 | 48133429.4 | 23574766.32 |  | 0 | 0 | 0 | 93907564.8 | 0 | 93907564.8 | 0 | 48329179.64 | -48329179.64 | 149536870.84 | 0 | 149536870.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23379016.08 | -23379016.08 | 0 | 171540489.68 | -171540489.68
5.1 | PINTURA | 0 | 313 | 2045743.28 | 243444435.64 | -243444435.64 | 313 | 2045743.28 | 243248685.4 | 195750.24 | 313 | 2045743.28 | 71708195.72 | 171736239.92 | 48133429.4 | 23574766.32 |  | 0 | 0 | 0 | 93907564.8 | 0 | 93907564.8 | 0 | 48329179.64 | -48329179.64 | 149536870.84 | 0 | 149536870.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23379016.08 | -23379016.08 | 0 | 171540489.68 | -171540489.68
5.1.1 | Epoxico | 0 | 149 | 866096.28 | 93907564.8 | -93907564.8 | 149 | 866096.28 | 93711814.56 | 195750.24 | 149 | 866096.28 | 70528548.72 | 23379016.08 | 0 | 22395119.32 |  | 0 | 0 | 0 | 93907564.8 | 0 | 93907564.8 | 0 | 47149532.64 | -47149532.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23379016.08 | -23379016.08 | 0 | 23183265.84 | -23183265.84
5.1.1.1 | Anticorrosivo epoxico x cuñete |  | 136 | 670346.04 | 91167061.44 | -91167061.44 | 136 | 670346.04 | 91167061.44 | 0 | 136 | 670346.04 | 68375296.08 | 22791765.36 | 48133429.4 | 20241866.68 |  | 0 | 0 | 0 | 91167061.44 | 0 | 91167061.44 | 0 | 45583530.72 | -45583530.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22791765.36 | -22791765.36 | 0 | 22791765.36 | -22791765.36
5.1.1.2 | Catalizador |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Disolvente epoxicco cuñete |  | 13 | 195750.24 | 2740503.36 | -2740503.36 | 13 | 195750.24 | 2544753.12 | 195750.24 | 13 | 195750.24 | 2153252.64 | 587250.72 | 0 | 2153252.64 |  | 0 | 0 | 0 | 2740503.36 | 0 | 2740503.36 | 0 | 1566001.92 | -1566001.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587250.72 | -587250.72 | 0 | 391500.48 | -391500.48
5.1.2 | Pintura | 0 | 164 | 1179647 | 149536870.84 | -149536870.84 | 164 | 1179647 | 149536870.84 | 0 | 164 | 1179647 | 1179647 | 148357223.84 | 0 | 1179647 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179647 | -1179647 | 149536870.84 | 0 | 149536870.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148357223.84 | -148357223.84
5.1.2.1 | Esmalte Urretano |  | 149 | 983896.76 | 146600617.24 | -146600617.24 | 149 | 983896.76 | 146600617.24 | 0 | 149 | 983896.76 | 983896.76 | 145616720.48 | 0 | 983896.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983896.76 | -983896.76 | 146600617.24 | 0 | 146600617.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145616720.48 | -145616720.48
5.1.2.2 | Catalizador Urretano |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.3 | Solvente Uretano |  | 15 | 195750.24 | 2936253.6 | -2936253.6 | 15 | 195750.24 | 2936253.6 | 0 | 15 | 195750.24 | 195750.24 | 2740503.36 | 0 | 195750.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195750.24 | -195750.24 | 2936253.6 | 0 | 2936253.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740503.36 | -2740503.36
6 | Mano de obra | 2519593500 | 185262.6 | 4337.7139 | 2419644568.1345 | 99948931.8655 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4337.7139 | 977133380.7411 | 1442511187.3934 | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 140271256.1719 | 140271256.1719 | 0 | 155151349.8452 | 155151349.8452 | 0 | 241623675.9234 | 224068947.8753 | 17554728.0481 | 266569868.4128 | 371056720.2097 | -104486851.7969 | 773749364.3286 | 86585106.6389 | 687164257.6897 | 179678 | 0 | 179678
6.1 | Fabricación de EEMM | 2519593500 | 185262.6 | 4337.7139 | 2419644568.1345 | 99948931.8655 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4337.7139 | 977133380.7411 | 1442511187.3934 | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 140271256.1719 | 140271256.1719 | 0 | 155151349.8452 | 155151349.8452 | 0 | 241623675.9234 | 224068947.8753 | 17554728.0481 | 266569868.4128 | 371056720.2097 | -104486851.7969 | 773749364.3286 | 86585106.6389 | 687164257.6897 | 179678 | 0 | 179678
6.1.1. | Proveedor 1 | 2519593500 | 185262.6 | 4337.7139 | 803616150.3533 | 1715977349.6467 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4337.7139 | 977133380.7411 | -173517230.3877 | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 140271256.1719 | 140271256.1719 | 0 | 155151349.8452 | 155151349.8452 | 0 | 241623675.9234 | 224068947.8753 | 17554728.0481 | 266569868.4128 | 371056720.2097 | -104486851.7969 | 0 | 86585106.6389 | -86585106.6389 | 0 | 0 | 0
6.1.2. | Proveedor 2 |  | 0 | 4687.7139 | 1616028417.7811 | -1616028417.7811 |  |  |  |  | 0 | 4687.7139 | 0 | 1616028417.7811 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773749364.3286 | 0 | 773749364.3286 | 179678 | 0 | 179678
#N/A
| Total costos | 2670127484 |  |  | 2791884020.2745 | -121756536.2745 | [6 empty] | 1137042347.4611 | 1654841672.8134 |  |  |  | 67561312 | 66899755 | 661557 | 246041612.9719 | 152131236.1719 | 93910376.8 | 167751731.8452 | 213030787.4852 | -45279055.64 | 399326746.7634 | 232200135.8753 | 167126610.8881 | 286184703.9128 | 373356720.2097 | -87172016.2969 | 782738859.3286 | 112057617.7189 | 670681241.6097
| Total margen | 257197666
| Total venta | 2927325150
IVA 19% sobre utilidad del 5%
Total venta + IVA
| MES | PRESUPUESTO | Proyectada | [14 empty] | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE
[17 empty] | FLUJO DEL PROYECTO | Proyectado | Real | Diferencia | Proyectado | Real | Diferencia | Proyectado | Real | Diferencia | Proyectado | Real | Diferencia | Proyectado | Real | Diferencia | Proyectado | Real | Diferencia
[16 empty] | 1102160154.2179 | COBRO DE FACTURAS | 870811200 | 870811200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301648696.86 | 301648696.86 | 0 | 273271799.01 | 304405447.3009 | 31133648.2909 | 994140000 | 323490168.057 | -670649831.943 | 552300000 | 172615842 | -379684158
[16 empty] | 0 | AMORTIZACIÓN ANTICIPO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[16 empty] | 1149676252.4611 | GASTO MENSUAL | 67561312 | 66899755 | -661557 | 246041612.9719 | 152131236.1719 | -93910376.8 | 167751731.8452 | 213030787.4852 | 45279055.64 | 399326746.7634 | 232200135.8753 | -167126610.8881 | 286184703.9128 | 373356720.2097 | 87172016.2969 | 782738859.3286 | 112057617.7189 | -670681241.6097
[16 empty] | 823295101.7569 | FLUJO DE CAJA MENSUAL | 803249888 | 803911445 | 661557 | -246041612.9719 | -152131236.1719 | 93910376.8 | 133896965.0148 | 88617909.3748 | -45279055.64 | -126054947.7534 | 72205311.4256 | 198260259.179 | 707955296.0872 | -49866552.1527 | -757821848.2399 | -230438859.3286 | 60558224.2811 | 290997083.6097
[16 empty] | 4594725180.8922 | FLUJO DE CAJA ACUMULADO | 803249888 | 803911445 | 661557 | 557208275.0281 | 651780208.8281 | 94571933.8 | 691105240.0429 | 740398118.2029 | 49292878.16 | 565050292.2895 | 812603429.6285 | 247553137.339 | 1273005588.3767 | 762736877.4758 | -510268710.9009 | 1042566729.0481 | 823295101.7569 | -219271627.2913
|  | -375893577.2306 | #REF! | [29 empty] | 35.61%
[17 empty] | NECESIDAD FINANCIERA | -510268710.9009
Note on D73: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Meter el Iva porque es pleno

## FLUJO DE CAJA PRESU
NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA SAS
EMPRESA: | NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA SAS
DOMICILIO: | Calle 93 # 12 - 14, Edificio Tempo 93, Oficina 704
OBRA: | Edificio CL 16 |  |  |  | CÓDIGO: | 5396-R1
UBICACIÓN: | Bogotá - Colombia |  |  |  | FECHA: | 2026-03-19
DATOS DE EXPLOTACIÓN | Meses o costo/u | Detalles | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4
FACTURACIÓN
% DE FACTURACIÓN |  |  | 40% | 40% | 20% | 0%
FACTURACION PROYECTO | 2902704000
VALOR FACUTADO |  |  | 1161081600 | 1161081600 | 580540800 | $ -
ANTICIPO |  | 40% | 1161081600
DESGLOSE DE COSTOS DEL PROYECTO
Indirectos | 150533985 | 150533985 | 95974715.25 | 29378068.09 | 25181201.22 | $ -
Personal de obra |  | 24640000 | 8624000 | 8624000 | 7392000 | $ -
Campamento y equipos de oficina |  | - | $ - | $ - | $ - | $ -
Protecciones individuales |  | 750834 | 262792.04 | 262792.04 | 225250.32 | $ -
Viaticos personal |  | - | $ - | $ - | $ - | $ -
Topografia |  | - | $ - | $ - | $ - | $ -
Diseños |  | - | $ - | $ - | $ - | $ -
Comisión comercial |  | 58546503 | 20491276.05 | 20491276.05 | 17563950.9 | $ -
Garantias |  | 18295782 | 18295782.19 | $ - | $ - | $ -
Impuestos |  | 48300865 | 48300864.98 | $ - | $ - | $ -
Intereses prestamos España |  | - | $ - | $ - | $ - | $ -
EEMM | 2519593500 | 2519593500 | 881857725 | 881857725 | 755878050 | $ -
EEMM |  | 2519593500 | 881857725 | 881857725 | 755878050 | $ -
FLUJO DEL PROYECTO
COBRO DE FACTURAS |  |  | $ - | 1161081600 | 1161081600 | 580540800
AMORTIZACIÓN ANTICIPO |  |  | $ - | -464432640 | -464432640 | -232216320
GASTO MENSUAL |  |  | -977832440.25 | -911235793.09 | -781059251.22 | $ -
FLUJO DE CAJA MENSUAL |  |  | 183249159.75 | -214586833.09 | -84410291.22 | 348324480
FLUJO DE CAJA ACUMULADO |  |  | 183249159.75 | -31337673.34 | -115747964.56 | 232576515.44 | MARGEN FINAL
NECESIDAD FINANCIERA | -115747964.56

## FLUJO DE CAJA PROYECTADO
[8 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
[7 empty] | Valor total | Valor Unitario | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | Total Abril 2026 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | semana 8 | Total mayo 2026 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | Total junio 2026 | semana 13 | semana 14 | semana 15 | semana 16 | Total julio 2026 | semana 17 | semana 18 | semana 19 | semana 20 | Total Agosto 2026 | semana 17 | semana 18 | semana 19 | semana 20 | Total Septiembre 2026 | semana 21 | semana 22 | semana 23 | semana 24 | Total Septiembre 2027
| % DE FACTURACIÓN | 530000 | Kg | 4753.95 | 2519593500 |  |  | 14: 0; 18: 0; 19: 0; 22: 54616.82; 24: 54616.82; 26: 23957.46; 28: 25521.41; 29: 49478.87; 31: 80000; 33: 100000; 34: 180000; 36: 31254; 38: 68746; 39: 100000; 41: 145905; 44: 145905
[7 empty] | 1569060495.87 | 5523 |  |  | 870811200 |  | 870811200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 301648696.86 | 0 | 301648696.86 | 0 | 132317051.58 | 0 | 140954747.43 | 273271799.01 | 0 | 441840000 | 0 | 552300000 | 994140000 | 0 | 172615842 | 0 | 379684158 | 552300000 | 0 | 805833315 | 0 | 0 | 805833315
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Código | ITEM | Cantidad+desp. | Unidad de medida | Valor Unitario | Total presupuesto |  | Valor total | Valor Unitario | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | Total Abril 2026 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | semana 8 | Total mayo 2026 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | Total junio 2026 | semana 13 | semana 14 | semana 15 | semana 16 | Total julio 2026 | semana 17 | semana 18 | semana 19 | semana 20 | Total Agosto 2026 | semana 17 | semana 18 | semana 19 | semana 20 | Total Septiembre 2026 | semana 17 | semana 18 | semana 19 | semana 20 | Total Octubre 2026
1 | Indirectos |  |  |  | 150533984.5625 |  | 99465371 | 123876289 | 0 | 0 | 64463869 | 3097443 | 67561312 | 0 | 0 | 0 | 10365382 | 10365382 | 0 | 0 | 0 | 10365382 | 10365382 | 0 | 0 | 0 | 3450000 | 3450000 | 0 | 0 | 0 | 3450000 | 3450000 | 0 | 0 | 0 | 4273295 | 4273295 | 0 | 48300864.98 | 0 | 11807680 | 60108544.98
1.1 | Polizas talleres | 6 | 0 | 18295782.1875 | 18295782.1875 |  | 5917366 | 5917366 | 0 | 0 | 5917366 | 0 | 5917366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7534385 | 7534385
1.1.1 | Buen manejo de anticipo | 1 | glb | 3512790.18 | 3512790.18 |  | 516713.12 | 9: 516713.12; 12: 516713.12; 14: 516713.12; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 43: 1328123; 44: 1328123
1.1.2 | Cumplimiento | 1 | glb | 3073691.4075 | 3073691.4075 |  | 465741.43 | 9: 465741.43; 12: 465741.43; 14: 465741.43; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 43: 444632; 44: 444632
1.1.3 | Salarios y prestaciones sociales | 1 | glb | 2049127.605 | 2049127.605 |  | 349306.07 | 9: 349306.07; 12: 349306.07; 14: 349306.07; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 43: 262737; 44: 262737
1.1.4 | Estabilidad de obra | 1 | glb | 3073691.4075 | 3073691.4075 |  | 4184037.86 | 9: 4184037.86; 12: 4184037.86; 14: 4184037.86; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 43: 3695647; 44: 3695647
1.1.5 | Calidad de obra | 1 | glb | 3073691.4075 | 3073691.4075 |  | 9282 | 9: 9282; 12: 9282; 14: 9282; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 43: 1212969; 44: 1212969
1.1.6 | Responsabilidad civil extracontractural | 1 | glb | 3512790.18 | 3512790.18 |  | 392285.52 | 9: 392285.52; 12: 392285.52; 14: 392285.52; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 43: 590277; 44: 590277
1.2. | Impuestos |  |  |  | 48300864.975 |  | 0 | 48300863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48300864.98 | 0 | 0 | 48300864.98
1.2.1 | FIC | 1 | glb | 7318312.875 | 7318312.875 |  | 0 | 9: 7318312; 14: 0; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 41: 7318312.88; 44: 7318312.88
1.2.2 | ICA | 1 | glb | 29273251.5 | 29273251.5 |  | 0 | 9: 29273251; 14: 0; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 41: 29273251.5; 44: 29273251.5
1.2.3 | Cuatro por 1000 | 1 | glb | 11709300.6 | 11709300.6 |  | 0 | 9: 11709300; 14: 0; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 41: 11709300.6; 44: 11709300.6
1.3 | Personal administración |  |  |  | 24640000 |  | 34339945 | 10450000 | 0 | 0 | 0 | 2435886 | 2435886 | 0 | 0 | 0 | 10365382 | 10365382 | 0 | 0 | 0 | 10365382 | 10365382 | 0 | 0 | 0 | 3450000 | 3450000 | 0 | 0 | 0 | 3450000 | 3450000 | 0 | 0 | 0 | 4273295 | 4273295 | 0 | 0 | 0 | 4273295 | 4273295
1.3.1 | Profesional de calidad 100% | 4 | mes | 6160000 | 24640000 |  | 17089945 | 9: 7000000; 13: 2435886; 14: 2435886; 18: 6915382; 19: 6915382; 23: 6915382; 24: 6915382; 29: 0; 34: 0; 38: 823295; 39: 823295; 43: 823295; 44: 823295
1.3.2 | Residente administrativo | 4 | mes | 3450000 | 13800000 |  | 17250000 | 9: 3450000; 14: 0; 18: 3450000; 19: 3450000; 23: 3450000; 24: 3450000; 28: 3450000; 29: 3450000; 33: 3450000; 34: 3450000; 38: 3450000; 39: 3450000; 43: 3450000; 44: 3450000
1.4 | Campamentos, protecciones e insumos de obra |  |  |  | 750834.4 |  | 661557 | 661557 | 0 | 0 | 0 | 661557 | 661557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Kit señalización para campamentos (hasta 120 m2) | 3 | und | 125384.3 | 376152.9 |  | 150000 | 9: 150000; 13: 150000; 14: 150000; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
1.4.2 | Cascos de seguridad | 1 | und | 17867 | 17867 |  | 17850 | 9: 17850; 13: 17850; 14: 17850; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
1.4.3 | Protección auditiva | 3 | und | 2627.5 | 7882.5 |  | 4341 | 9: 4341; 13: 4341; 14: 4341; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
1.4.4 | Guantes de nitrilo | 3 | und | 5780.5 | 17341.5 |  | 23324 | 9: 23324; 13: 23324; 14: 23324; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
1.4.5 | Par de botas de agua | 1 | und | 72519 | 72519 |  | 66640 | 9: 66640; 13: 66640; 14: 66640; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
1.4.6 | Par de botas de seguridad | 1 | und | 118763 | 118763 |  | 116739 | 9: 116739; 13: 116739; 14: 116739; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
1.4.7 | Gafas de seguridad | 3 | und | 3678.5 | 11035.5 |  | 14756 | 9: 14756; 13: 14756; 14: 14756; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
1.4.8 | Chalecos reflectivos | 1 | und | 78825 | 78825 |  | 81037 | 9: 81037; 13: 81037; 14: 81037; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
1.4.9 | Overoles | 1 | und | 50448 | 50448 |  | 186870 | 9: 186870; 13: 186870; 14: 186870; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
1.5 | G.C. | 1 | 0 | 58546503 | 58546503 |  | 58546503 | 58546503 | 0 | 0 | 58546503 | 0 | 58546503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | TRANSPORTES | 1 | glb | 58546503 | 58546503 |  | 58546503 | 9: 58546503; 12: 58546503; 14: 58546503; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
3 | Viaticos |  |  |  | 0 |  | 17881010 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497410 | 0 | 0 | 0 | 1497410 | 0 | 2235000 | 0 | 0 | 2235000 | 0 | 0 | 4716200 | 0 | 4716200 | 0 | 0 | 4716200 | 0 | 4716200 | 0 | 0 | 4716200 | 0 | 4716200 | 0 | 0 | 4716200 | 0 | 4716200
3.1 | Viaticos |  |  |  | 0 |  | 17881010 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497410 | 0 | 0 | 0 | 1497410 | 0 | 2235000 | 0 | 0 | 2235000 | 0 | 0 | 4716200 | 0 | 4716200 | 0 | 0 | 4716200 | 0 | 4716200 | 0 | 0 | 4716200 | 0 | 4716200 | 0 | 0 | 4716200 | 0 | 4716200
3.1.1 | Hospedaje | [5 empty] | 9048000 | 9: 1237600; 14: 0; 15: 500000; 19: 500000; 21: 1348000; 24: 1348000; 27: 2400000; 29: 2400000; 32: 2400000; 34: 2400000; 37: 2400000; 39: 2400000; 42: 2400000; 44: 2400000
3.1.2 | Transportes | [5 empty] | 586500 | 9: 292400; 14: 0; 15: 147900; 19: 147900; 24: 0; 27: 146200; 29: 146200; 32: 146200; 34: 146200; 37: 146200; 39: 146200; 42: 146200; 44: 146200
3.1.3 | Pasajes | [5 empty] | 1539510 | 9: 2190000; 14: 0; 15: 609510; 19: 609510; 24: 0; 27: 310000; 29: 310000; 32: 310000; 34: 310000; 37: 310000; 39: 310000; 42: 310000; 44: 310000
3.1.4 | Alimentacion | [5 empty] | 6707000 | 9: 480000; 14: 0; 15: 240000; 19: 240000; 21: 887000; 24: 887000; 27: 1860000; 29: 1860000; 32: 1860000; 34: 1860000; 37: 1860000; 39: 1860000; 42: 1860000; 44: 1860000
4 | INGENIERÍA |  |  |  | 0 |  | 11448635.5 | 11448635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5724317.5 | 0 | 5724318 | 11448635.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Ingenieria de taller |  |  |  | 0 |  | 11448635.5 | 11448635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5724317.5 | 0 | 5724318 | 11448635.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Ingenieria de taller | [5 empty] | 11448635.5 | 9: 11448635; 14: 0; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 31: 5724317.5; 33: 5724318; 34: 11448635.5; 39: 0; 44: 0
5 | Suministros |  |  |  | 0 |  | 243444435.64 | 2045743.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 102 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | PINTURA |  |  |  | 0 |  | 243444435.64 | 2045743.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 102 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Epoxico | [5 empty] | 93907564.8 | 866096.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 102 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.1 | Anticorrosivo epoxico x cuñete | 136 | Cuñetes |  |  |  | 91167061.44 | 9: 670346.04; 14: 0; 16: 43; 18: 93; 19: 136; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
5.1.1.2 | Catalizador | [5 empty] | 0 | 14: 0; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
5.1.1.3 | Disolvente epoxicco cuñete | 13 | Cuñetes |  |  |  | 2740503.36 | 9: 195750.24; 14: 0; 16: 5; 18: 9; 19: 14; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
5.1.2 | Pintura | [5 empty] | 149536870.84 | 1179647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.1 | Esmalte Urretano | 149 | Cuñetes |  |  |  | 146600617.24 | 9: 983896.76; 14: 0; 19: 0; 24: 0; 26: 149; 29: 149; 34: 0; 39: 0; 44: 0
5.1.2.2 | Catalizador Urretano | [5 empty] | 0 | 14: 0; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
5.1.2.3 | Solvente Uretano | 15 | Cuñetes |  |  |  | 2936253.6 | 9: 195750.24; 14: 0; 19: 0; 24: 0; 26: 15; 29: 15; 34: 0; 39: 0; 44: 0
6 | Mano de obra |  |  |  | #REF! |  | 2419644568.1345 | 9025.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5072.4 | 9583 | 17682.2 | 32337.6 | 0 | 11678 | 17785 | 6305 | 35768 | 10678 | 5287 | 14738 | 25000 | 55703 | 0 | 30200 | 0 | 31254 | 61454 | 0 | 85059 | 0 | 80000 | 165059 | 90000 | 89678 | 0 | 0 | 179678 | 529999.6
6.1 | Fabricación de EEMM |  |  |  | #REF! |  | 2419644568.1345 | 9025.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5072.4 | 9583 | 17682.2 | 32337.6 | 0 | 11678 | 17785 | 6305 | 35768 | 10678 | 5287 | 14738 | 25000 | 55703 | 0 | 30200 | 0 | 31254 | 61454 | 0 | 85059 | 0 | 80000 | 165059 | 90000 | 89678 | 0 | 0 | 179678
6.1.1. | Proveedor 1 | 185262.6 |  |  |  |  | 803616150.3533 | 9: 4337.7139; 14: 0; 15: 0; 16: 5072.4; 17: 9583; 18: 17682.2; 19: 32337.6; 21: 11678; 22: 17785; 23: 6305; 24: 35768; 25: 10678; 26: 5287; 27: 14738; 28: 25000; 29: 55703; 31: 30200; 33: 31254; 34: 61454; 39: 0; 44: 0
6.1.2. | Proveedor 2 | [5 empty] | 1616028417.7811 | 9: 4687.7139; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 36: 85059; 38: 80000; 39: 165059; 40: 90000; 41: 89678; 44: 179678
| Totales |  |  | 0 | #REF! |  | 2791884020.2745 | 10: #REF!; 11: #REF!; 12: #REF!; 13: #REF!; 14: #REF!; 15: #REF!; 16: #REF!; 17: #REF!; 18: #REF!; 19: #REF!; 20: #REF!; 21: #REF!; 22: #REF!; 23: #REF!; 24: #REF!; 25: #REF!; 26: #REF!; 27: #REF!
OPC 1
Costo | 3824.47
A | 245.531 |  |  |  | 13.42%
I | 76.4894
U | 191.2235
IVA | 36.3325
Total | 4374.0463 | 530000 | 2318244559.67
Costo | 3970.41
A | 254.9
I | 79.41
U | 198.52
IVA | 37.7188
Total | 4540.9588 | 530000 | 2406708164
[10 empty] | Anticipo |  |  |  | Corte avance (2 semanas) 50 ton pago en 30 días |  | Corte avance (2 semanas) 50 ton pago en 30 días |  |  | Corte avance (2 semanas) 50 ton pago en 30 días |  | Corte avance (2 semanas) 50 ton pago en 30 días |  |  | Corte avance (2 semanas) 50 ton pago en 30 días |  | Corte avance entrega final 30 ton pago en 30 días
[8 empty] | 530000 |  | 151169.52 |  |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  | 88000 |  | 88000 |  |  | 88000 |  | 14830.48 |  |  | 64869261
[8 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
Note on V7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El cliente autorizó pasar el corte con las unidades pintadas y soldadas que estan para despacho en lo que nos autoriza enviar a obra.
Note on S27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aterrizar valor con michelle
Note on X27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aterrizar valor con michelle
Note on AC27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aterrizar valor con michelle
Note on AH27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aterrizar valor con michelle
Note on AM27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aterrizar valor con michelle
Note on AR27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aterrizar valor con michelle
Note on AH28: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar optimización de horas extras
Note on J59: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Meter el Iva porque es pleno
Note on X62: GERALDINE OROZCO SANJUAN: Pendiente actualizar a corte del sábado 27 de junio

## REAL
[7 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
[7 empty] | Valor total | Valor Unitario | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | Total Abril 2026 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | semana 8 | Total mayo 2026 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | Total junio 2026 | semana 13 | semana 14 | semana 15 | semana 16 | Total julio 2026 | semana 17 | semana 18 | semana 19 | semana 20 | Total Agosto 2026 | semana 17 | semana 18 | semana 19 | semana 20 | Total Septiembre 2026 | semana 17 | semana 18 | semana 19 | semana 20 | Total oCTUBRE 2026
| % DE FACTURACIÓN | 530000 | Kg | 4753.95 | 2519593500 | Toneladas | 14: 0; 18: 0; 19: 0; 22: 54616.82; 24: 54616.82; 26: 29594.5506; 27: 25521.4094; 29: 55115.96; 30: 31010.073; 32: 27561.386; 34: 58571.459; 35: 31254; 39: 31254; 44: 0
[6 empty] | Precio | 1102160154.2179 | 5523 |  |  | 870811200 |  | 870811200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301648696.86 | 0 | 301648696.86 | 0 | 163450702.9638 | 140954744.3371 | 0 | 304405447.3009 | 171268633.179 | 0 | 152221534.878 | 0 | 323490168.057 | 172615842 | 0 | 0 | 0 | 172615842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Código | ITEM | Cantidad+desp. | Unidad de medida | Valor Unitario | Total presupuesto |  | Valor total | Valor Unitario | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | Total Abril 2026 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | semana 8 | Total mayo 2026 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | Total junio 2026 | semana 13 | semana 14 | semana 15 | semana 16 | Total julio 2026 | semana 17 | semana 18 | semana 19 | semana 20 | Total Agosto 2026 | semana 17 | semana 18 | semana 19 | semana 20 | Total Agosto 2026 | semana 17 | semana 18 | semana 19 | semana 20 | Total Agosto 2026
1 | Indirectos |  |  |  | 150533984.5625 |  | 88200771 | 123876289 | 0 | 0 | 64463869 | 2435886 | 66899755 | 0 | 0 | 0 | 10362570 | 10362570 | 0 | 0 | 0 | 7315258 | 7315258 | 0 | 0 | 0 | 3623188 | 3623188 | 0 | 0 | 0 | 3623188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Polizas talleres | 6 | 0 | 18295782.1875 | 18295782.1875 |  | 5917366 | 5917366 | 0 | 0 | 5917366 | 0 | 5917366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Buen manejo de anticipo | 1 | glb | 3512790.18 | 3512790.18 |  | 8: 516713.12; 9: 516713.12; 12: 516713.12; 14: 516713.12; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
1.1.2 | Cumplimiento | 1 | glb | 3073691.4075 | 3073691.4075 |  | 8: 465741.43; 9: 465741.43; 12: 465741.43; 14: 465741.43; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
1.1.3 | Salarios y prestaciones sociales | 1 | glb | 2049127.605 | 2049127.605 |  | 8: 349306.07; 9: 349306.07; 12: 349306.07; 14: 349306.07; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
1.1.4 | Estabilidad de obra | 1 | glb | 3073691.4075 | 3073691.4075 |  | 8: 4184037.86; 9: 4184037.86; 12: 4184037.86; 14: 4184037.86; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
1.1.5 | Calidad de obra | 1 | glb | 3073691.4075 | 3073691.4075 |  | 8: 9282; 9: 9282; 12: 9282; 14: 9282; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
1.1.6 | Responsabilidad civil extracontractural | 1 | glb | 3512790.18 | 3512790.18 |  | 8: 392285.52; 9: 392285.52; 12: 392285.52; 14: 392285.52; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
1.2. | Impuestos |  |  |  | 48300864.975 |  | 0 | 48300863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | FIC | 1 | glb | 7318312.875 | 7318312.875 |  | 8: 0; 9: 7318312; 14: 0; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
1.2.2 | ICA | 1 | glb | 29273251.5 | 29273251.5 |  | 8: 0; 9: 29273251; 14: 0; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
1.2.3 | Cuatro por 1000 | 1 | glb | 11709300.6 | 11709300.6 |  | 8: 0; 9: 11709300; 14: 0; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
1.3 | Personal administración |  |  |  | 24640000 |  | 23736902 | 10450000 | 0 | 0 | 0 | 2435886 | 2435886 | 0 | 0 | 0 | 10362570 | 10362570 | 0 | 0 | 0 | 7315258 | 7315258 | 0 | 0 | 0 | 3623188 | 3623188 | 0 | 0 | 0 | 3623188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Profesional de calidad 100% | 4 | mes | 6160000 | 24640000 |  | 8: 12643338; 9: 7000000; 13: 2435886; 14: 2435886; 18: 6515382; 19: 6515382; 23: 3692070; 24: 3692070; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
1.3.2 | residente administrativo | 4 | mes | 3450000 | 13800000 |  | 8: 11093564; 9: 3450000; 18: 3847188; 19: 3847188; 23: 3623188; 24: 3623188; 28: 3623188; 29: 3623188; 33: 3623188
1.4 | Campamentos, protecciones e insumos de obra |  |  |  | 750834.4 |  | 0 | 661557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Kit señalización para campamentos (hasta 120 m2) | 3 | und | 125384.3 | 376152.9 |  | 8: 0; 9: 150000; 14: 0; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
1.4.2 | Cascos de seguridad | 1 | und | 17867 | 17867 |  | 8: 0; 9: 17850; 14: 0; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
1.4.3 | Protección auditiva | 3 | und | 2627.5 | 7882.5 |  | 8: 0; 9: 4341; 14: 0; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
1.4.4 | Guantes de nitrilo | 3 | und | 5780.5 | 17341.5 |  | 8: 0; 9: 23324; 14: 0; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
1.4.5 | Par de botas de agua | 1 | und | 72519 | 72519 |  | 8: 0; 9: 66640; 14: 0; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
1.4.6 | Par de botas de seguridad | 1 | und | 118763 | 118763 |  | 8: 0; 9: 116739; 14: 0; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
1.4.7 | Gafas de seguridad | 3 | und | 3678.5 | 11035.5 |  | 8: 0; 9: 14756; 14: 0; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
1.4.8 | Chalecos reflectivos | 1 | und | 78825 | 78825 |  | 8: 0; 9: 81037; 14: 0; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
1.4.9 | Overoles | 1 | und | 50448 | 50448 |  | 8: 0; 9: 186870; 14: 0; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
1.5 | G.C. | 1 | 0 | 58546503 | 58546503 |  | 58546503 | 58546503 | 0 | 0 | 58546503 | 0 | 58546503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | TRANSPORTES | 1 | glb | 58546503 | 58546503 |  | 8: 58546503; 9: 58546503; 12: 58546503; 14: 58546503; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
3 | Viaticos |  |  |  | 0 |  | 12633905 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497410 | 0 | 0 | 1497410 | 0 | 0 | 2235000 | 0 | 2235000 | 0 | 4508000 | 0 | 0 | 4508000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 2300000 | 2093495 | 0 | 0 | 0 | 2093495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Viaticos |  |  |  | 0 |  | 12633905 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497410 | 0 | 0 | 1497410 | 0 | 0 | 2235000 | 0 | 2235000 | 0 | 4508000 | 0 | 0 | 4508000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 2300000 | 2093495 | 0 | 0 | 0 | 2093495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Hospedaje | [5 empty] | 8: 6341495; 9: 1237600; 14: 0; 16: 500000; 19: 500000; 22: 1348000; 24: 1348000; 26: 2400000; 29: 2400000; 34: 0; 35: 2093495; 39: 2093495; 44: 0
3.1.2 | Transportes | [5 empty] | 8: 821900; 9: 292400; 14: 0; 16: 147900; 19: 147900; 24: 0; 26: 248000; 29: 248000; 30: 426000; 34: 426000; 39: 0; 44: 0
3.1.3 | Pasajes | [5 empty] | 8: 609510; 9: 2190000; 14: 0; 16: 609510; 19: 609510; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
3.1.4 | Alimentacion | [5 empty] | 8: 4861000; 9: 480000; 14: 0; 16: 240000; 19: 240000; 22: 887000; 24: 887000; 26: 1860000; 29: 1860000; 30: 1874000; 34: 1874000; 39: 0; 44: 0
4 | INGENIERÍA |  |  |  | 0 |  | 0 | 11448635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Ingenieria de taller |  |  |  | 0 |  | 0 | 11448635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Ingenieria de taller | [5 empty] | 8: 0; 9: 11448635; 14: 0; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
5 | Suministros |  |  |  | 0 |  | 71708195.72 | 2045743.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 36 | 0 | 162 | 198
5.1 | PINTURA |  |  |  | 0 |  | 71708195.72 | 2045743.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 36 | 0 | 162 | 198
5.1.1 | Epoxico | [5 empty] | 70528548.72 | 866096.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36
5.1.1.1 | Anticorrosivo epoxico x cuñete | 136 | Cuñetes |  |  |  | 8: 68375296.08; 9: 670346.04; 14: 0; 19: 0; 22: 68; 24: 68; 29: 0; 34: 0; 38: 34; 39: 34; 41: 34; 44: 34
5.1.1.2 | Catalizador | [5 empty] | 8: 0; 14: 0; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
5.1.1.3 | Disolvente epoxicco cuñete | 13 | Cuñetes |  |  |  | 8: 2153252.64; 9: 195750.24; 14: 0; 19: 0; 22: 8; 24: 8; 29: 0; 34: 0; 38: 3; 39: 3; 41: 2; 44: 2
5.1.2 | Pintura | [5 empty] | 1179647 | 1179647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162
5.1.2.1 | Esmalte Urretano | 149 | Cuñetes |  |  |  | 8: 983896.76; 9: 983896.76; 14: 0; 19: 0; 22: 1; 24: 1; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 43: 148; 44: 148
5.1.2.2 | Catalizador Urretano | [5 empty] | 8: 0; 14: 0; 19: 0; 24: 0; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 44: 0
5.1.2.3 | Solvente Uretano | 15 | Cuñetes |  |  |  | 8: 195750.24; 9: 195750.24; 14: 0; 19: 0; 22: 1; 24: 1; 29: 0; 34: 0; 39: 0; 43: 14; 44: 14
6 | Mano de obra |  |  |  | #REF! |  | 977133380.7411 | 4337.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22002619.8545 | 41568312.0545 | 76700324.2628 | 140271256.1719 | 0 | 50655822.6206 | 77146241.2491 | 27349285.9756 | 155151349.8452 | 46318108.7466 | 22933493.2518 | 63929227.075 | 90888118.8019 | 224068947.8753 | 90888118.8019 | 98995306.0324 | 20677882.0374 | 160495413.338 | 371056720.2097 | 86585106.6389 | 0 | 0 | 0 | 86585106.6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Fabricación de EEMM |  |  |  | #REF! |  | 977133380.7411 | 4337.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22002619.8545 | 41568312.0545 | 76700324.2628 | 140271256.1719 | 0 | 50655822.6206 | 77146241.2491 | 27349285.9756 | 155151349.8452 | 46318108.7466 | 22933493.2518 | 63929227.075 | 90888118.8019 | 224068947.8753 | 90888118.8019 | 98995306.0324 | 20677882.0374 | 160495413.338 | 371056720.2097 | 86585106.6389 | 0 | 0 | 0 | 86585106.6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1. | Proveedor 1 | [5 empty] | 977133380.7411 | 4337.7139 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5072.4 | 9583 | 17682.2 | 32337.6 |  | 11678 | 17785 | 6305 | 35768 | 10678 | 5287 | 14738 | 20953 | 51656 | 20953 | 22822 | 4767 | 37000 | 85542 | 19961 |  |  |  | 19961 |  |  |  |  | 0
6.1.2. | Proveedor 2 | [5 empty] | 8: 0; 9: 4687.7139
| Totales |  |  | 0 | #REF! |  | 1149676252.4611 |  | 0 | 0 | 64463869 | 2435886 | 66899755 | 0 | 95442566817.1153 | 180311443917.7483 | 332714423265.2321 | 608468434000.0956 | 0 | 219730464580.1382 | 334688885172.7687 | 118640692478.2236 | 673060042231.1306 | 200914702927.4461 | 99483439857.7831 | 277306695237.376 | 394250277096.8573 | 971955115119.4625 | 394248953908.8573 | 429413312437.7388 | 89694735798.3832 | 696186804337.6073 | 1.6095e+12 | 375583511844.3868 | 0 | 0 | 23379016.08 | 375606890860.4667 | 0 | 23183265.84 | 0 | 148357223.84 | 171540489.68
4453
descuento a nivel de kilos y precios
Note on V7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El cliente autorizó pasar el corte con las unidades pintadas y soldadas que estan para despacho en lo que nos autoriza enviar a obra.
Note on S27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aterrizar valor con michelle
Note on X27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aterrizar valor con michelle
Note on AC27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aterrizar valor con michelle
Note on AH27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aterrizar valor con michelle
Note on AM27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aterrizar valor con michelle
Note on AR27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aterrizar valor con michelle
Note on J59: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Meter el Iva porque es pleno
Note on X62: GERALDINE OROZCO SANJUAN: Pendiente actualizar a corte del sábado 27 de junio
Note on AH62: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: actualizar Respuesta: Incluir la división por talleres

## ASEGURADO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Código | ITEM | Cantidad+desp. | Unidad de medida | Valor Unitario | Total presupuesto |  | Valor total | Valor Unitario | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | Total Abril 2026 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | semana 8 | Total mayo 2026 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | Total junio 2026 | semana 13 | semana 14 | semana 15 | semana 16 | Total julio 2026 | semana 17 | semana 18 | semana 19 | semana 20 | Total Agosto 2026
1 | Indirectos |  |  |  | 150533984.5625 |  | 86899755 | 124426289 | 0 | 0 | 64463869 | 6435886 | 70899755 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000
1.1 | Polizas talleres | 6 | 0 | 18295782.1875 | 18295782.1875 |  | 5917366 | 5917366 | 0 | 0 | 5917366 | 0 | 5917366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Buen manejo de anticipo | 1 | glb | 3512790.18 | 3512790.18 |  | 516713.12 | 516713.12 |  |  | 516713.12 |  | 516713.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.2 | Cumplimiento | 1 | glb | 3073691.4075 | 3073691.4075 |  | 465741.43 | 465741.43 |  |  | 465741.43 |  | 465741.43 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.3 | Salarios y prestaciones sociales | 1 | glb | 2049127.605 | 2049127.605 |  | 349306.07 | 349306.07 |  |  | 349306.07 |  | 349306.07 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.4 | Estabilidad de obra | 1 | glb | 3073691.4075 | 3073691.4075 |  | 4184037.86 | 4184037.86 |  |  | 4184037.86 |  | 4184037.86 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.5 | Calidad de obra | 1 | glb | 3073691.4075 | 3073691.4075 |  | 9282 | 9282 |  |  | 9282 |  | 9282 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.6 | Responsabilidad civil extracontractural | 1 | glb | 3512790.18 | 3512790.18 |  | 392285.52 | 392285.52 |  |  | 392285.52 |  | 392285.52 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2. | Impuestos |  |  |  | 48300864.975 |  | 0 | 48300863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | FIC | 1 | glb | 7318312.875 | 7318312.875 |  | 0 | 7318312 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.2 | ICA | 1 | glb | 29273251.5 | 29273251.5 |  | 0 | 29273251 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.3 | Cuatro por 1000 | 1 | glb | 11709300.6 | 11709300.6 |  | 0 | 11709300 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3 | Personal administración |  |  |  | 24640000 |  | 22435886 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 6435886 | 6435886 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000
1.3.1 | Profesional de calidad 100% | 4 | mes | 6160000 | 24640000 |  | 2435886 | 7000000 |  |  |  | 2435886 | 2435886 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.2 | Residente administrativo | [5 empty] | 20000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000
1.4 | Campamentos, protecciones e insumos de obra |  |  |  | 750834.4 |  | 0 | 661557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Kit señalización para campamentos (hasta 120 m2) | 3 | und | 125384.3 | 376152.9 |  | 0 | 150000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4.2 | Cascos de seguridad | 1 | und | 17867 | 17867 |  | 0 | 17850 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4.3 | Protección auditiva | 3 | und | 2627.5 | 7882.5 |  | 0 | 4341 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4.4 | Guantes de nitrilo | 3 | und | 5780.5 | 17341.5 |  | 0 | 23324 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4.5 | Par de botas de agua | 1 | und | 72519 | 72519 |  | 0 | 66640 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4.6 | Par de botas de seguridad | 1 | und | 118763 | 118763 |  | 0 | 116739 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4.7 | Gafas de seguridad | 3 | und | 3678.5 | 11035.5 |  | 0 | 14756 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4.8 | Chalecos reflectivos | 1 | und | 78825 | 78825 |  | 0 | 81037 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4.9 | Overoles | 1 | und | 50448 | 50448 |  | 0 | 186870 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5 | G.C. | 1 | 0 | 58546503 | 58546503 |  | 58546503 | 58546503 | 0 | 0 | 58546503 | 0 | 58546503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | TRANSPORTES | 1 | glb | 58546503 | 58546503 |  | 58546503 | 58546503 |  |  | 58546503 |  | 58546503 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Viaticos |  |  |  | 0 |  | 1497410 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497410 | 0 | 0 | 1497410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Viaticos |  |  |  | 0 |  | 1497410 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497410 | 0 | 0 | 1497410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Hospedaje | [5 empty] | 500000 | 1237600 |  |  |  |  | 0 |  | 500000 |  |  | 500000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.1.2 | Transportes | [5 empty] | 147900 | 292400 |  |  |  |  | 0 |  | 147900 |  |  | 147900 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.1.3 | Pasajes | [5 empty] | 609510 | 2190000 |  |  |  |  | 0 |  | 609510 |  |  | 609510 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.1.4 | Alimentacion | [5 empty] | 240000 | 480000 |  |  |  |  | 0 |  | 240000 |  |  | 240000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | INGENIERÍA |  |  |  | 0 |  | 0 | 11448635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Ingenieria de taller |  |  |  | 0 |  | 0 | 11448635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Ingenieria de taller | [5 empty] | 0 | 11448635 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Suministros |  |  |  | 0 |  | 243248685.4 | 2045743.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235
5.1 | PINTURA |  |  |  | 0 |  | 243248685.4 | 2045743.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235
5.1.1 | Epoxico | [5 empty] | 93711814.56 | 866096.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73
5.1.1.1 | Anticorrosivo epoxico x cuñete | 136 | Cuñetes |  |  |  | 91167061.44 | 670346.04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 68 |  |  | 68 |  |  |  |  | 0 | 68 |  |  |  | 68
5.1.1.2 | Catalizador | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.1.1.3 | Disolvente epoxicco cuñete | 13 | Cuñetes |  |  |  | 2544753.12 | 195750.24 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 5 |  |  |  | 5
5.1.2 | Pintura | [5 empty] | 149536870.84 | 1179647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162
5.1.2.1 | Esmalte Urretano | 149 | Cuñetes |  |  |  | 146600617.24 | 983896.76 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 148 |  |  |  | 148
5.1.2.2 | Catalizador Urretano | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.1.2.3 | Solvente Uretano | 15 | Cuñetes |  |  |  | 2936253.6 | 195750.24 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 14 |  |  |  | 14
6 | Mano de obra |  |  |  | 2519593500 |  | 2298988353.22 | 4337.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152435 | 152435 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 200000 | 0 | 100000 | 0 | 77565 | 177565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Fabricación de EEMM |  |  |  | 2519593500 |  | 2298988353.22 | 4337.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152435 | 152435 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 200000 | 0 | 100000 | 0 | 77565 | 177565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | Lámina ARMADO | 530000 | Kg | 4753.95 | 2519593500 |  | 2298988353.22 | 4337.7139 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 152435 | 152435 |  | 100000 |  | 100000 | 200000 |  | 100000 |  | 77565 | 177565 |  |  |  |  | 0
| Totales |  |  | 0 | 2670127484.5625 |  | 2630634203.62 |  | 0 | 0 | 64463869 | 6435886 | 70899755 | 0 | 1497410 | 0 | 665219414.3832 | 666716824.3832 | 0 | 482100567.04 | 0 | 437771387.4 | 919871954.44 | 0 | 433771387.4 | 0 | 340454776.6368 | 774226164.0368 | 194919505.76 | 0 | 0 | 4000000 | 198919505.76
Note on S17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aterrizar valor con michelle
Note on X17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aterrizar valor con michelle
Note on AC17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aterrizar valor con michelle
Note on AH17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aterrizar valor con michelle
Note on J49: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Meter el Iva porque es pleno

## Contabilidad
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Código | ITEM | Total | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO
1 | Indirectos | 14119683.86 | 7643233.86 | 6476450 | 0 | 0 | 0
1.1 | Polizas talleres | 5917366.86 | 5917366.86 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Buen manejo de anticipo | 0
1.1.2 | Cumplimiento | 5917366.86 | 5917366.86
1.1.3 | Salarios y prestaciones sociales | 0
1.1.4 | Estabilidad de obra | 0
1.1.5 | Calidad de obra | 0
1.1.6 | Responsabilidad civil extracontractural | 0
1.2. | Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | FIC | 0
1.2.2 | ICA | 0
1.2.3 | Cuatro por 1000 | 0
1.3 | Personal administración | 8202317 | 1725867 | 6476450 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Profesional de calidad 100% | 8202317 | 1725867 | 6476450
1.4 | Campamentos, protecciones e insumos de obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Kit señalización para campamentos (hasta 120 m2) | 0
1.4.2 | Cascos de seguridad | 0
1.4.3 | Protección auditiva | 0
1.4.4 | Guantes de nitrilo | 0
1.4.5 | Par de botas de agua | 0
1.4.6 | Par de botas de seguridad | 0
1.4.7 | Gafas de seguridad | 0
1.4.8 | Chalecos reflectivos | 0
1.4.9 | Overoles | 0
1.5 | G.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | TRANSPORTES | 0
3 | Viaticos | 609510 | 609510 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Viaticos | 609510 | 609510 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Hospedaje | 0
3.1.2 | Transportes | 0
3.1.3 | Pasajes | 609510 | 609510
3.1.4 | Alimentacion | 0
4 | INGENIERÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Ingenieria de taller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Ingenieria de taller | 0
5 | Suministros | 48133429.4 | 0 | 48133429.4 | 0 | 0 | 0
5.1 | PINTURA | 48133429.4 | 0 | 48133429.4 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Epoxico
5.1.1.1 | Anticorrosivo epoxico x cuñete | 48133429.4 |  | 48133429.4
5.1.1.2 | Catalizador | 0
5.1.1.3 | Disolvente epoxicco cuñete | 0
5.1.2 | Pintura
5.1.2.1 | Esmalte Urretano | 0
5.1.2.2 | Catalizador Urretano | 0
5.1.2.3 | Solvente Uretano | 0
6 | Mano de obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Fabricación de EEMM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | Lámina ARMADO | 0
62862623.26

## Base contabilidad
Id Tercero | Nombre Tercero | Codigo Clase Art. | Nombre Clase Art. | Codigo Grupo Art. | Nombre Grupo Art. | Referencia Articulo | Nombre Articulo | Unidad Articulo | Año Proceso | Mes Proceso | Mes Corte | Valor Compra | Porcentaje IVA | Iva | Cantidad Venta | Cantidad Devuelta | Peso Total | Tipo Cuenta | Descripcion Servicio | Fecha Documento | Numero Documento | Codigo Seccion | Nombre Seccion | Tipo Movimiento | Nombre del Tipo

## CURVA S
|  |  |  | Proveedor | Curva S inicial |  | Hito | Curva S con retrasos cliente |  | Real
Fecha inicial | Mes | TIPO | SEMANA | CAPITULOS ACTIVOS | %SEMANA | %ACUMULADO |  | %SEMANA | %ACUMULADO | %SEMANA REAL | %ACUMULADO REAL | Desviacion |  |  | En kG | ELEMENTOS | Total proyectado | Real | Total real | desviacion | desviacion | Avance
46146 | mayo | Fisico | 1 | Habilitado | 2% | 2% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.545% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5072.4 | 5072.4 | 5072.4 | #DIV/0! | 0.9571%
| mayo | Fisico | 2 | Habilitado | 3% | 5% | De acuerdo a platineria y matertial de arriostramiento. Retraso del 6 d emayo al 13 mayo | 0.957% | 0.957% | 0.9571% | 0.9571% | 7.547e-05% | 9.091% | 2 | 5072 | 4.2267 | 5072 | 9583 | 14655.4 | 9583.4 | 188.9% | 1.808%
| mayo | Fisico | 3 | Habilitado + Armado | 7% | 12% |  | 0% | 0.957% | 1.808% | 2.765% | 1.808% | 13.64% | 3 |  | 0 | 5072 | 17682.2 | 32337.6 | 27265.6 | 537.6% | 3.336%
| mayo | Fisico | 4 | Armado | 7% | 19% |  | 5.194% | 6.151% | 3.336% | 6.101% | -0.04959% | 18.18% | 4 | 27265 | 22.7208 | 32337 |  | 32337.6 | 0.6 | 0.001855% | 0%
| junio | Fisico | 5 | Armado + Soldado | 10% | 29% | Retraso por planos y prioridad de fabricacion. Del 19 de mayo al 22 de mayo | 0% | 6.151% | 0% | 6.101% | -0.04959% | 22.73% | 5 |  | 0 | 32337 | 11678 | 44015.6 | 11678.6 | 36.12% | 2.203%
| junio | Fisico | 6 | Soldado | 9% | 38% |  | 2.347% | 8.498% | 2.203% | 8.305% | -0.1928% | 27.27% | 6 | 11678 | 9.7317 | 44015 | 17785 | 61800.6 | 17785.6 | 40.41% | 3.356%
| junio | Fisico | 7 | Soldado | 10% | 48% |  | 0% | 8.498% | 3.356% | 11.66% | 3.163% | 31.82% | 7 | 0 | 0 | 44015 | 6305 | 68105.6 | 24090.6 | 54.73% | 1.19%
| junio | Fisico | 8 | Soldado + Pintura | 10% | 58% | Retraso por planos faltantes de detalles de elementos y realizaron actualizacion de modelo, qu elleva a cambio de detalles, y se espera a cargue de informacion por parte de maurico.Retraso del 9 al 11 de junio. | 4.957% | 13.45% | 1.19% | 12.85% | -0.6044% | 36.36% | 8 | 24090 | 20.075 | 68105 | 10678 | 78783.6 | 10678.6 | 15.68% | 2.015%
| julio | Fisico | 9 | Pintura | 12% | 70% |  | 0% | 13.45% | 2.015% | 14.86% | 1.41% | 40.91% | 9 | 0 | 0 | 68105 | 5287 | 84070.6 | 15965.6 | 23.44% | 0.9975%
| julio | Fisico | 10 | Pintura + Despacho | 11% | 81% | Se evidencia que los dias 16 y 17 de junio se presentaron retrasos en respuestas tecnicas debido a falta de marcas que no estan en listados y materiales especificos.retarso de 2 dias | 3.456% | 16.91% | 0.9975% | 15.86% | -1.049% | 45.45% | 10 | 15965 | 13.3042 | 84070 | 14738 | 98808.6 | 14738.6 | 17.53% | 2.781%
| julio | Fisico | 11 | Despacho | 8% | 89% |  | 0% | 16.91% | 2.781% | 18.64% | 1.732% | 50% | 11 |  | 0 | 84070 | 20953 | 119761.6 | 35691.6 | 42.45% | 3.953%
| julio | Fisico | 12 | Despacho + Cierre | 11% | 100% | Se evidencia matetial pendiente desde el 10 de junio.Este material no se encontraba aun el 22 de junio. Se evidencia todavia 3 dias retraos s de informacion. 3 dias de retraso | 8.911% | 25.82% | 3.953% | 22.6% | -3.226% | 54.55% | 12 | 39738 | 33.115 | 123808 | 20953 | 140714.6 | 16906.6 | 13.66% | 3.953%
| agosto | Fisico | 13 |  |  |  |  | 0% | 25.82% | 3.953% | 26.55% | 0.7277% | 59.09% | 13 | 0 | 0 | 123808 | 22822 | 163536.6 | 39728.6 | 32.09% | 4.306%
| agosto | Fisico | 14 |  |  |  | Se evidencia retraso de información el 30 de junio. Falta de material solicitado el 10 de junio que aun no llega. Retraso 5 dias. | 7.435% | 33.26% | 4.306% | 30.86% | -2.401% | 63.64% | 14 | 30200 | 25.1667 | 154008 | 4767 | 168303.6 | 14295.6 | 9.282% | 0.8994%
| agosto | Fisico | 15 |  |  |  |  | 0% | 33.26% | 0.8994% | 31.76% | -1.502% | 68.18% | 15 |  |  | 154008 |  |  | -154008 | -100% | 0%
| agosto | Fisico | 16 |  |  |  | Consultas 03 de julio | 8.312% | 41.57% | 6.981% | 38.74% | -2.833% | 72.73% | 16 | 31254 | 26.045 | 185262 | 37000 | 205303.6 | 20041.6 | 10.82% | 6.981%
| septiembre | Fisico | 17 |  |  |  |  | 0% | 41.57% | 3.766% | 42.5% | 0.9332% | 77.27% | 17 |  |  | 185262 |  |  | -185262 | -100% | 0%
| septiembre | Fisico | 18 |  |  |  | Consultas 10 de julio | 24.67% | 66.24% | 0% | 42.5% | -23.74% | 81.82% | 18 | 85059 | 70.8825 | 270321 | 19961 | 225264.6 | -45056.4 | -16.67% | 3.766% | 12000 | 73059
| septiembre | Fisico | 19 |  |  |  |  | 0% | 66.24% | 0% | 42.5% | -23.74% | 86.36% | 19 |  |  | 270321 |  |  | -270321 | -100% | 0% | 12000 | -12000
| septiembre | Fisico | 20 |  |  |  | Consultas 15 de julio | 30.81% | 97.05% | 0% | 42.5% | -54.55% | 90.91% | 20 | 80000 | 66.6667 | 350321 |  | 225264.6 | -125056.4 | -35.7% | 0% | 12000 | 68000
| octubre | Fisico | 21 |  |  |  |  | 50.09% | 147.1% | 0% | 42.5% | -104.6% | 95.45% | 21 | 90000 |  | 440321 |  |  | -440321 | -100% | 0% | 12000 | 78000
| octubre | Fisico | 22 |  |  |  | Consultas 11 de agosto | 100% | 247.1% | 0% | 42.5% | -204.6% | 100% | 22 | 89678 | 74.7317 | 529999 |  | 225264.6 | -304734.4 | -57.5% | 0% | 12000 | 77678
|  |  | Dudas |  |  | Respuesta
|  |  | En estructuracion de estrategia, cambio de contratista |  |  | Ya no va por el costo a 5600
Se piensa trasladar las 200 toneladas a traves del contratista actual
Sino se debe buscar otro
|  |  | Informacion retrasada correspondiente al cliente |  |  | No tienen el dato del calculo del riesgo (1,5 a 4)
No se puede calcular con 38 dias
38 dias
10000
|  |  |  | 380000 | 1634000000
|  |  | Actualizar curva S |  |  | Actualizar flujo hasta septiembre
Actualziar cotos a cierre